ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  районної  ради

від 27.04.2012 р. № 256

- Програма протидії захворюванню на туберкульоз в Ужгородському районі на 2012-2016 роки

- Загальні положення

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку у світі реєструється 8,9 млн. хворих на туберкульоз, від якого помирає 1,7 млн. осіб. Загальна кількість людей, які страждають від туберкульозу, становить 50-60 мільйонів. Ця недуга займає перше місце у структурі смертності від інфекційних хвороб.

Починаючи з 1995 року в Україні розпочалася епідемія туберкульозу, найвищий рівень захворюваності на туберкульоз реєструвався у 2006 році. З 2006 року в Україні відмічається помірна тенденція до зниження захворюваності на туберкульоз, яка у 2010 році досягла показника 68,4 на 100 тис. населення.

В Ужгородському районі, як і в цілому по Україні, епідемічна ситуація з туберкульозу залишається складною. Захворюваність населення на туберкульоз в районі впродовж останніх років є стабільною і особливого зниження захворюваності не реєструється. Така ситуація зумовлена соціально-економічними та медичними факторами: низький рівень життя переважної більшості населення, міграція населення, у тому числі з метою заробітків, значний відсоток осіб ромської народності серед жителів району, недостатнє фінансування протитуберкульозних заходів з бюджетів усіх рівнів, поширенням хіміорезистентного туберкульозу та ВІЛ-інфекції, тощо.

Особливістю епідемії туберкульозу є те, що серед хворих на цю недугу  переважає частка соціально  незахищених прошарків населення, безробітних працездатного віку, осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Це свідчить про те, що у боротьбі з туберкульозом важливими є не лише медичні заходи, але й соціальні.

Незважаючи на певні позитивні зрушення в контролі за туберкульозом, епідемічна ситуація залишається загрозливою, оскільки захворюваність від цієї недуги залишається на епідемічному рівні, крім того на цьому фоні поширюються хіміорезистентні форми туберкульозу та туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією.

Причиною несприятливої епідемічної ситуації з туберкульозу є суттєві недоліки в організації проведення діагностики та лікування хвороби. Матеріально-технічна база протитуберкульозних закладів недостатня, рентгенофлюорографічне та інше діагностичне обладнання застаріле і потребує оновлення. Крім цього в протитуберкульозних закладах області відсутнє сучасне діагностичне обладнання, що призводить до зниження якості лікувально-діагностичного процесу.

У більшості протитуберкульозних закладів області умови перебування хворих незадовільні. Недостатньо коштів виділяється на харчування хворих, а також на закупівлю медикаментів для патогенетичного та симптоматичного лікування.

З метою посилення контролю за туберкульозом прийнято низку директивних документів: Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 5 липня 2001 року № 2586-ІІІ, Протоколи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом. Впроваджено методи виявлення, діагностики та лікування на туберкульоз у відповідності до міжнародних стандартів.

Проте вжиті заходи щодо боротьби з туберкульозом в районі не дають можливості у повному обсязі забезпечити надання якісної та ефективної протитуберкульозної допомоги населенню.

- Мета Програми

Метою реалізації Програми є поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу в районі шляхом стабілізації та зниження показників захворюваності та смертності населення, запобігання поширенню хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування, удосконалення систем підготовки та перепідготовки медичних працівників, поліпшення мікробіологічної діагностики туберкульозу.

- Основні завдання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити:

зміцнення системи охорони здоров'я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз та координацію роботи управлінь, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері протидії туберкульозу;

покращення матеріально-технічного забезпечення медичних установ, що надають протитуберкульозну допомогу;

збереження доступної безкоштовної протитуберкульозної допомоги населенню області;

організацію виявлення та діагностики туберкульозу;

лікування та профілактику туберкульозу, у тому числі мультирезистентного;

реалізацію спільних заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

впровадження заходів інфекційного контролю;

посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми;

систематичне інформування населення з питань профілактики туберкульозу і лікування хворих, соціальна реклама здорового способу життя.

- Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України у межах видатків, передбачених в обласному бюджеті, бюджетах райдержадміністрацій, міськвиконкомів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

З метою ефективного виконання заходів Програми, уникнення ризиків, пов'язаних із недостатнім фінансуванням протягом бюджетного періоду, вірогідними наслідками негативного впливу, бюджетні призначення перерозподіляються між заходами Програми.

| Джерела фінансування | Загальний обсяг, тис. грн | З них за роками: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Всього кошти районного бюджету: | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

- Заходи Програми

# Заходи Програми протидії захворюванню на туберкульоз в Ужгородському районі на 2012-2016 роки додаються.

- Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити епідемічну ситуацію з туберкульозу в районі шляхом зниження темпів росту захворюваності від туберкульозу, стабілізувавши смертність від туберкульозу;

запобігти поширенню хіміорезистентного туберкульозу;

удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги;

своєчасно виявляти хворих на туберкульоз;

забезпечити ефективне лікування осіб, хворих на туберкульоз, на всіх етапах.

У результаті стабілізації епідемічної ситуації очікується зменшення видатків з районного бюджету, передбачених для запобігання поширенню туберкульозу.

- Організація і контроль

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється відділом з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської районної державної адміністрації.

Додаток 1

до Програми

- ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

- Програми протидії захворюванню на туберкульоз в Ужгородському районі на 2012-2016 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Терміни виконання |  | Джерела фінансування | Обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис.грн) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг | У тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  | Усього | За роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз | Кількість засідань координаційної ради | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1. Заслуховувати на засіданнях Координаційної ради результати виконання програми протидії захворюванню на туберкульоз в Ужгородському районі на 2012 - 2016 роки (далі - Програми) | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Щорічно протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, які укомплектовані табельним майном | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2. Укомплектувати табельним майном заклади охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Протягом 2012-2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Організація виявлення та діагностики туберкульозу | Відсоток обстежених дітей до 5 років та контактних дітей методом туберкулінодіагностики (%) | 90 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 2.1. Організувати проведення раннього виявлення туберкульозної інфекції серед дитячого населення шляхом проведення туберкулінодіагностики | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Щорічно протягом 2012-2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виявлених хворих на туберкульоз при профоглядах | 53 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 2.2. Організувати та забезпечити проведення профілактичнихрентгенофлюорографічних оглядів серед населення району на виявлення туберкульозу | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Щорічно протягом 2012-2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням (%) | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.3. Здійснювати діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Постійно | місцевий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4. Забезпечити лікувально- профілактичні заклади району рентгенологічним, флюорографічним, обладнанням для виявлення, діагностики туберкульозу | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Щорічно. протягом І півріччя | районний бюджет |  | 35,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | Кількість хворих на туберкульоз 1 - 4 категорії, яким проведено діагностику методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища (%) | 98 | 70 | 90 | 98 | 98 | 98 | 2.5. Забезпечити проведення діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник успішного лікування (вилікуваних та лікування завершено) серед нових випадків легеневого туберкульозу (%) | 80 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 2.6.Забезпечити закупівлю необхідних протитуберкульозних медикаментів (для забезпечення безперервного лікування хворих) та медикаментів супроводу для лікування хворих на туберкульоз | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Щорічно протягом 2012-2016 років | районний бюджет |  | 115,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
|  | Показник успішного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу (%) | 80 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 2.7. Забезпечити протитуберкульозні заклади необхідними медикаментами для проведення патогенетичного та симптоматичного лікування хворих на туберкульоз | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Щорічно протягом 2012-2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Лікування та профілактика туберкульозу, у тому числі мультирезистентного | Відсоток хворих, які охоплені паліативним лікуванням від кількості хворих, яким воно призначено (%) | 80 | 20 | 30 | 50 | 65 | 80 | 3.1.Забезпечити надання хоспісної та паліативної допомоги хворим на туберкульоз | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток хворих на туберкульоз, які отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі (%) | 90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 3.2. Забезпечити проведення амбулаторно-контрольованого лікування хворих на туберкульоз на рівні закладів первинної медико-санітарної ланки, організувати створення та належну роботу кабінетів контрольованого лікування в загально лікувальній мережі | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник перерваного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу (%) | 5 | 7 | 6,8 | 6,5 | 6 | 5 | 3.3. Забезпечити формування прихильності хворих до безперервного лікування на амбулаторному етапі | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник перерваного лікування серед випадків повторного лікування легеневого туберкульозу (%) | 10 | 11,5 | 11,2 | 11 | 10,5 | 10 | 3.4. Забезпечити проведення добровільного до- та післятестового консультування та тестування на виявлення ВІЛ-інфекції серед хворих на туберкульоз | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Щорічно протягом 2012-2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток хворих на туберкульоз 1-4 категорії, що пройшли тестування на ВІЛ (%) | 98 | 80 | 95 | 98 | 98 | 98 | 3.5. Забезпечити доступ хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз до лікування опортуністичних інфекцій 3.6. Забезпечити доступ хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз до антиретровірусної терапії | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профілактичне лікування котримоксазолом (%) | 100 | 75 | 80 | 95 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ, які отримують АРТ (%) | 95 | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Заходи з протидії ко-інфекції туберкульоз-ВІЛ-інфекція/СНІД | Захворюваність на туберкульоз медичних працівників (на 10 тис. медичних працівників) | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4.1. Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в закладах первинної медико-санітарної допомоги | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської райдержадміністрації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього по Програмі коштів районного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Заступник голови ради                                                                                                                                               В.С. Данко