Додаток 2

П Е Р Е Л І К

найважливіших будов (об’єктів ) до інвестиційного розділу Програми

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Кошторисна вартість об’єкта (тис. грн.). |  | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Прогноз на 2015 рік |  |  |  | Наявність проектно-кошторисної документації (коли і ким затверджена) | Наявність висновку державної експертизи (дата видачі та номер висновку) | Наявність дозволу на виконання будівельних робіт (дата видачі, номер, термін дії) | Рішення про виділення земельної ділянки під забудову (дата видачі, номер) | Введення в експлуатацію у 2014 році (відповідних одиниць) | Назва та дата затвердження програми, якою передбачено об’єкт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | Очікуваний залишок на 1 січня 2015 року. |  | обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державного бюджету (в тому числі субвенція) | районного бюджету | міського, селищ-ного, сільського бюджету | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Об’єкти освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів на 300-360 учнів в с. Червоне | 2011-2015 | 30282,37 | 24318.092 | 300-360 уч.м. | 5500,0 | 200,0 |  |  | Розпорядження голови ОДА від 22.11. 2012 №619 | 29.12.2010 № 07-00730-10 | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 08311049 від 03.10.11 | Рішення 25 сесії 5 скликання від 02.09.2010 |  | Проект програми соціально-економічного розвитку на 2014 рік |
| 2. | Будівництво Кам’яницької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2011-2017 | 23000,0 | 22830,00 | 300 уч.м. | 2500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  | Рішення 25 сесія 6 скликання від 21.02.2013 |  | Проект програми соціально-економічного розвитку на 2014 рік |
| 3. | Будівництво дитячого садку-ясель по вул. Довжа Дъердь, буд.2а в с.Есень | 2013-2015 | 9976,541 | 9544.937 | 75п.м | 2000,0 | 50,0 |  |  | Розпорядження голови РДА від 18.11. 2013 №353 | 18.09.2012 № 07-00472-12 | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 083133290502 від 25.11.13 | Рішення 7 сесії 6 скликаннявід 25.04.2012 |  | Проект програми соціально-економічного розвитку на 2014 рік |
| 4. | Будівництво соціального центру в с Барвінок | 2013-2016 | 17186,318 | 16956,095 |  | 2000,0 | 250,0 |  |  |  | Попередній висновок 09.09.2013 № 07-1299-13 |  | Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-2100230462013 від 19.09.2013 |  | Проект програми соціально-економічного розвитку на 2014 рік |
| 5. | Реконструкція Соломонівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2013-2014 | 1394, 216 | 1124,243 | 820,7м2 | 500,0 | 80,0 | 300,0 |  | розпорядження голови РДА від 21.10. 2013 №312 | Від 18.03.2013 №07-0148-13(01522-12) | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 083133290596 від 25.11.13 |  | 2014 | Проект програми соціально-економічного розвитку на 2014 рік |
|  | Об’єкти ЖКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ черга, І пусковий комплекс) | 2011-2017 | 4513,16 | 4513,16 | 140 м³/доб | 1700,0 | 150,0 |  |  |  | 09.08.10 № 07-00275-10 |  |  |  | Проект програми соціально-економічного розвитку на 2014 рік |
| 7. | Будівництво системи водопостачання та водовідведення с. Барвінок | 2013-2015 | 14035,190 | 13516,092 | 12,7км/10,2км | 5000,0 | 200,0 |  |  | розпорядження голови РДА від 18.11. 2013 №352 | 18.09.2013 №07-1344-13 (07-0337-13) | Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 114133580488 від 24.12.2013 |  |  | Проект програми соціально-економічного розвитку на 2014 рік |
|  | ВСЬОГО |  | 100387,795 | 92802,619 |  | 19200,0 | 1430,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |