Додаток 2

П Е Р Е Л І К

найважливіших будов (об’єктів) до Програми за рахунок бюджетів усіх рівнів

| Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення | Кошторисна вартість обєкта, (тис. грн.). |  | Проектна потужність (відповід-них одиниць) | Прогноз на 2018 рік |  |  |  | Наявність проектно-кошторисної документації (коли і ким затверджена) | Наявність висновку державної експертизи (дата видачі та номер висновку) | Наявність дозволу на виконання будівель-них робіт (дата видачі, номер, термін дії) | Рішення про виділен-ня земель-ної ділянки під забудову (дата видачі, номер) | Введення в експлуа-тацію у 2018 році (відповід-них одиниць) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | Залишок на 1 січня 2018 р. |  | обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | державного бюджету | обласного, районного бюджету | міського (селищного, сільського) бюджету | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |
| Об'єкти освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів на 300-360 учнів в с. Червоне | 2011-2019 | 30282,370 | 24318,092 | 300-360 уч.м. | 20000,00 | 2100,0 |  |  | Розпорядження голови ОДА від 22.11. 2012 № 619 | № 07-00730-10 29.12.2010р. | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 08311049 від 03.10.11 | Рішення 25 сесії 5 скликання від 02.09.2010 |  |
| Будівництво Кам’яницької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 - 2020 | 46837,816 | 46588,947 | 220 -275 уч. місць | 5000,0 | 2500,0 | 200,0 |  |  | № 07-0317-16(07-1852-15) від 27.07.2016 |  | Витяг з Держземельного кадастрк про земельну ділянку від 25.03.2016 НВ 2101296792016 |  |
| Будівництво дитячого садку-ясель по вул. Довжа Дъердь, буд.2а в с.Есень | 2012-2019 | 9976,541 | 9544,937 | 75п.м | 2000,00 | 250,0 | 150,0 |  | Розпорядження голови РДА від 18.11.2013 №353 | № 07-00472-12 18.09.2012р. | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 083133290502 від 25.11.13 | Рішення 7 сесії 6 скликання від 25.04.2012 |  |
| Будівництво Лінцівського ДНЗ в с.Лінці | 2015-2019 | 14061,230 | 13995,256 | 55 п.м | 3000,00 | 700,0 |  |  | - | №07-0251-15 22.05.2015р. | - | 28 сесія 6 скликання Киблярської сільської ради від 28.03.2014 |  |
| Реконструкція Р. Комарівської ЗОШ І-ІІІст. | 2016-2018 | 6700,000 | 6700,000 | 1440 м² | 2000,000 | 3000,000 |  |  | ПКД виготовлена |  |  |  |  |
| Обєкти ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ черга, І пусковий комплекс) | 2015-2019 | 11162,980 | 7742,190 | 140 м³/доб | 7742,19 |  |  |  | Розпорядження т.в.о.голови РДА від13.05.2015 №151 | №07-0257-15 від14.04.2015р. | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 083152640669 від 21.09.2015 | Лінійний об'єкт |  |
| Реконструкція системи водопостачання с.Кінчеш, с.Коритняни | 2016-2017 | 14999,444 | 13964,019 | 15,5 км | 3000,00 | 5000,0 | 2000,0 |  | Розпорядження голови Коритнянської сільської ради 79/02-03 від 25.08.16р. | № 07-0043-16 від 10.05.16р. | 04.10.16р. № ЗК 083162782633 | Лінійний об’єкт |  |
| Реконструкція системи водопостачання с.Часлівці | 2016-2018 | 4766,124 | 4066,124 | 6 км | 2000,00 | 1500,0 | 300,0 |  | Розпорядження голови Часлівецької сільської ради №43 від 26.09.16р. | №07-0042-16 від 12.05.16р. | 13.10.16р. №ЗК 083162900194 | Лінійний об’єкт |  |
| Будівництво спортивного комплексу в с. Невицьке, по вул.Центральна, б/н, Ужгородського району | 2016-2018 | 4678,092 | 3318,192 | 70 осіб | 1500,00 | 500,0 | 800,0 | 600,0 | 12.05.16р. ІІ засідання 4сесії 7скликання Невицької сільської ради | № 07-0568-16 від 25.03.16р. | 22.08.16 №ЗК 3508316235 | Від 27.05.11р. рішення сільської ради земельна ділянка 1,2 га |  |
| Будівництво централізованої мережі водовідведення в с. Сторожниця Ужгородського району | 2016-2019 | 37475,410 | 37475,410 | 1000 м³ | 5000,000 | 2500,000 | 2000,0 |  | Розпорядження голови Сторожницької сільської ради №11 від 09.04.15р. | № 07-0071-15(07-1657-14) від 13.03.15 |  | Від 25.04.2012р. рішення 13 сесії 6 скликання №2 |  |
| Будівництво системи водопостачання та водовідведення сіл Сюрте-Тийглаш Ужгородського району | 2016-2019 | ПКД в процесі виготовлення |  |  | 2000,000 | 1500,000 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція коммунального закладу „Ужгородська района лікарня” | 2017-2018 | 10524,949 | 10524,949 | 450 відв. В зміну, 181 ліжко (стаціонар) | 6300,000 | 1500,000 |  |  | Наказ головного лікаря КЗ № 64 від 16.08.17р. | № 07-0762-17 від 06.06.17р. |  |  |  |
| ВСЬОГО |  | 191464,956 | 178238,105 |  | 59542,19 | 21050,0 | 5750 | 600,0 |  |  |  |  |  |