Додаток  2

# І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виконання  Програми розвитку малого і середнього  підприємництва на 2017-2018 роки

в Ужгородському районі за січень-грудень 2018 року

| № з/п | Зміст заходу | Термін вико нання | Стан виконання | Причи ни невико нання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |
| 1. | Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, забезпечення прозорості процесу впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності | Протя гом року | Для забезпечення ефективності державної регуляторної політики, створення оптимальних умов для здійснення підприємницької діяльності, усунення перешкод на шляху розвитку бізнесу діяльність Ужгородської райдержадміністрації зосереджується на виконанні нормативно-правових актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, а також вдосконаленні правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання у наступних напрямах: планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; проведення моніторингу діючих регуляторних актів; оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності; виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів; проведення методично-роз’яснювальної роботи з питань реалізації державної регуляторної політики на місцевому рівні тощо. Відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” стосовно прозорості та врахування громадської думки, досягнення максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат, забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі „Регуляторна політика” оприлюднюються: реєстри діючих регуляторних актів; узагальнені дані щодо підготовки проектів регуляторних актів; проекти регуляторних актів з відповідними аналізами їх регуляторного впливу; звіти про відстеження результативності регуляторних актів; інформації про здійснення державної регуляторної політики; методичні матеріали та інше. |  |
| 5. | Сприяння у вирішенні питання про доведення розміру середньомісячної заробітної плати у сфері малого підприємництва до розміру середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих в економіці району |  | Питання дотримання підприємницькими структурами району чинного законодавства в плані мінімальних гарантій в оплаті працівників та строків виплати заробітної плати знаходиться на постійному контролі. В райдержадміністрації створено тимчасову комісію з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Протягом січня-грудня 2018 року проведено 4 засідання комісії, заслухано 3 керівників підприємств по питанню заборгованості з виплати заробітної плати, 5 керівників з заборгованості єдиного соціального внеску, 4 керівників сільськогосподарських підприємств державної форми власності. Вході вжитих заходів відбулося зменшення заборгованості з виплати заробітної плати на суму 30,0 тис.грн. |  |
| 6. | Підвищення рівня знань суб’єктів підприємницької діяльності | Протя гом року | В Ужгородській ОДПІ систематично проводиться масово-роз’яснювальна робота з платниками податків, зборів, платежів. За січень-грудень 2018 року до ЗМІ було направлено 72 інформаційних матеріалів (інформаційних повідомлень, анонсів, швидкоплинних стрічок та ін.) з питань діяльності, підготовлених фахівцями органів ДФС . Фахівцями органів ДФС підготовлено 72 матеріалів з питань застосування податкового, митного законодавства та єдиного внеску. У друкованих ЗМІ розміщено 8 матеріали, в Інтернет-ЗМІ -3 та 1 матеріал розміщено на субсайті органів ДФС . Розповсюджено 793 штук друкованої продукції . |  |
| 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |
| 3. | Надання підтримки підприємницькій ініціативі безробітних, в тому числі молоді | Протя гом року | За січень – грудень 2018 одноразова допомога по безробіттю на розвиток власної справи надавалась 2 безробітним - учасникам АТО. Припинення або відсутність підприємницької діяльності до закінчення 6 місяців з дати отримання коштів особами, яким надано одноразову допомогу по безробіттю не виявлено. |  |
| 3. Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше формування інфраструктури |  |  |  |  |
| 5. | Інформаційне забезпечення | Протя гом року | Актуалізована та поповнюється база вакантних посад по Закарпатській області та по всій Україні. Доступ до бази даних – через комп´ютер вільного доступу, який знаходиться у фойє районної філії, або за допомогою спеціаліста філії для осіб, які зареєстровані в Ужгородській районній філії в пошуках роботи та для роботодавців – до бази даних шукаючих роботу в усіх регіонах України. Протягом 2018 року за сприянням центру зайнятості роботу отримали 810 громадян. Громадські та тимчасові оплачувані роботи є одним з найбільш ефективних засобів для повернення громадян до трудової діяльності та підвищення рівня їх соціального захисту. За січень – грудень 2018 року для організації оплачуваних громадських та тимчасових робіт Ужгородською районною філією укладено 11 договорів з роботодавцями, відпрацювало 123 осіб. За період січень-грудень 2018 року за направленням Ужгородської районної філії проходило професійне навчання 64 особи, всього надано послуг 9454, в тому числі: профінформаційних – 5945, профконсультаційні – 3438. В ЗОШ району проведено 111 профорієнтаційних уроків з учнями 8-11 класів, в яких взяли участь 1842 учнів. У 9 ЗОШ району встановлено та налагоджено експлуатацію програмно – апаратних комп’ютерних комплексів “Профорієнтаційний термінал” для учнів, який допоможе учням орієнтуватися у світі професій, дозволить провести самотестування на схильність до певних видів діяльності, підкаже навчальний заклад для навчання за обраною професією та багато іншого. Все це дозволить учням обрати майбутню професію. |  |