| Напрями діяльності та заходи Програми поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу, рік | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), млн. грн., у тому числі |  |  |  |  |  |  | Очікува-ний результат |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Разом |  |
| 1. | Проектні роботи з розроблення містобудівної документації детального плану території для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами населеного пункту, на території Ірлявської сільської ради | 2020 | Ужгородська райдержадмі ністрація, КП ЗОР „Будкомплектторг”(за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 0,199 | – | – | ‒ | – | – | 0,199 | Виготовле ний детальний план території |
| 2. | Виконання комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на земельній ділянці для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів | 2020 | Ужгородська райдержадмі ністрація, КП ЗОР „Будкомплектторг”(за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 0,049 | - | - | - | - | - | 0,049 | Виконанні комплексні інженерно-геодезичні вишукування |
| 3. | Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів | 2020 | Ужгородська райдержадмі нітрація, КП ЗОР „Будкомплектторг”(за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 0, 150 | - | - | - | - | - | 0,150 | Розробле ний проект землеуст рою |
| 4. | Організація проведення оцінки впливу на довкілля (підготовка матеріалів та звіту про оцінку впливу на довкілля) | 2020 | Ужгородська райдержадмі нітрація, КП ЗОР „Будкомплектторг”(за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 0,199 | - | - | - | - | - | 0,199 | Отримано висновок з оцінки впливу на довкілля |
| 5. | Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до відповідних бюджетів у разі відведення земельної ділянки за рахунок земель сільськогосподарського чи лісогосподарського виробництва для будівництва об’єкту з переробки твердих побутових відходів | 2020 | Ужгородська райдержадмі нітрація, КП ЗОР „Будкомплектторг”(за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 1,200 | - | - | - | - | - | 1,200 | Забезпече но дотриман ня вимог Земельного кодексу України в частині відшкодування втрат сільськогосподарсько го і лісогоспо дарського виробництва при відведенні земельної ділянки під будівницт во об’єкту з переробки твердих побутових відходів |
| 6. | Розробка робочого проекту землеустрою (щодо зняття, перенесення та зберігання родючого шару грунту та рекультивація порушених земель) | 2020 | Ужгородська райдержадмі нітрація, КП ЗОР „Будкомплектторг”(за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 0,190 | - | - | - | - | - | 0,190 | Розроблений робочий проект землеустрою (щодо зняття, перенесен ня та зберігання родючого шару грунту, проведена рекультивацію порушених земель) |
| 7. | Виготовлення робочого проекту для будівництва під’їзної автомобільної дороги до об’єкту з переробки твердих побутових відходів | 2020 | Ужгородська райдержадмі нітрація, КП ЗОР „Будкомплектторг”(за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 0,049 | - | - | - | - | - | 0,049 | Виготовле ний робочий проект |
| 8. | Проходження комплексної експертизи робочого проекту будівництва під’їзної автомобільної дороги до об’єкту з переробки твердих побутових відходів | 2020 | Ужгородська райдержадмі нітрація, КП ЗОР „Будкомплектторг”(за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 0,020 | - | - | - | - | - | 0,020 | Проведена комплекс на експертиза робочого проекту будівницт ва під’їзної автомобільної дороги до об’єкту з переробки твердих побутових відходів |
| 9. | Будівництво під’їзної автомобільної дороги до об’єкту з переробки твердих побутових відходів | 2020 | Ужгородська райдержадмі нітрація, КП ЗОР „Будкомплектторг”(за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 1,495 | - | - | - | - | - | 1,495 | Побудова на під’їзна автомобільна дорога |
| 10. | Витрати на публікацію оголошень в ЗМІ відповідно до вимог чинного законодавства | 2020 | Ужгородська райдержадмі нітрація, КП ЗОР „Будкомплектторг”(за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 0,020 | - | - | - | - | - | 0,020 | Опубліковано оголошен ня в ЗМІ |