Додаток

до рішення ____ сесії

районної ради

від __________ 2011 р. № ____

ПЛАН-ГРАФІК

Реформування галузі охорони здоров’я Ужгородського району на 2011-2015 роки

| № з/п | Заходи |  | Відповідальний за виконання |  | Виконавці |  | Термін виконання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | початок |  |  |  | завер- шення |
| I. УПРАВЛІНСЬКІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ З ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення робочої групи щодо реформування галузі охорони здоров'я району |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | 19.07. 2011 |  |  |  | 31.07. 2011 |
| 2. | Проведення засідань робочої групи щодо реформування галузі охорони здоров' я району |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | 19.07. 2011 |  |  |  | 20.09. 2011 |
| 3. | Проведення аналізу кадрового, фінансового, матеріально-технічного) забезпечення закладів охорони здоров' я району |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської районної лікарні м. Чоп; |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.11. 2011 |
| 4. | Розроблення проекту Програми оптимізації мережі закладів охорони здоров' я за результатами аналізу їх ресурсного забезпечення та з урахуванням основних напрямів реформування - моделі реформування по рівнях надання медичної допомоги, створення ПМСД |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 20.11. 2011 |
| 5. | Проведення нарад із керівниками органів самоврядування та медичних закладів щодо оптимізації мережі та ліжкового фонду ЗОЗ із залученням представників фінансових та правоохоронних органів, громадськості, ЗМІ з подальшим узгодженням плану реформування медичних закладів |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.11. 2011 |
| 6. | Проведення розгляду та затвердження Програми оптимізації мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров'я району на 2011-2012 роки на колегії районної державної адміністрації |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.11. 2011 |
| 7. | Відкриття тематичної сторінки в районному часописі «Вісті Ужгородщини» з висвітленням реформування охорони здоров»я, пропогандою здорового способу життя, навколишнього середовища |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | постійн |
| 8. | Подання на розгляд сесії районної ради Програми розвитку охорони здоров' я району до 2015 року |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району, заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської районної лікарні м. Чоп; |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 31.12. 2011 |
| II. РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРВИННОГО ВТОРИННОГО РІВНІВНАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення ретельного аналізу медико- демографічної ситуації по кожній дільниціобслуговування: стану здоров'я населення; кадрового забезпечення; порядку надання медичної допомоги в умовах закладів, обґрунтованості направлення хворих лікарями первинного рівня до лікарів- спеціалістів; основних показників діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2012 |
| 2. | Вивчення позиції медичних працівників і населення щодо функціональної реорганізації амбулаторно-поліклінічної служби з подальшим розмежуванням первинної та кваліфікованої медичної допомоги |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.12. 2011 |
| 3. | Розроблення плану реорганізації амбулаторно-поліклінічної служби на принципах розмежування первинної та кваліфікованої медичної допомоги в Оноківській ДЛ.. |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 01.08. 2011 |  |  |  | 01.03. 2012 |
| 4. | Проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед населення з формуванням позитивного ставлення населення до системних перетворень охорони здоров’я з залученням засобів масової інформації, громадських організацій, органів самоврядування |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 15.09. 2011 |  |  |  | 01.03. 2012 |
| 5. | Завершити формування оптимальної мережі амбулаторно-сімейної медицини в сільській місцевості; Оноківська ДЛ |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської районної лікарні №1 м. Чоп, Завідувач відділу кадрів |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| 6. | Провести подальшу оптимізацію ліжкового фонду стаціонарів з урахуванням потреб в наданні стаціонарної допомоги: -станції швидкої медичної допомоги -укрупнення дитячих ліжок |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| 7. | Підвищення при формуванні бюджету охорони здоров’я частки первинної медичної допомоги у загальному обсязі фінансування медичних послуг, проведення профілактичних заходів. |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Головний бухгалтер заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської районної лікарні м. Чоп; Головні лікарі ЛПЗ |  | 01.01. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| 8. | Організація порядку взаємодії лікарів, що надають первинну медико- санітарну допомогу з лікарями, що надають кваліфікованої медичну допомогу |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| 9. | Впровадження формулярної системи надання медичної допомоги на первинному і вторинному рівнях на відповідних лікарських дільницях з врахування діяльності мережі аптечних закладів |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| III. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення фінансування закладів охорони здоров'я району відповідно до затвердженого МОЗ порядку |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Головний бухгалтер заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської районної лікарні м. Чоп; |  |  | 21.07. 2011 |  |  | 01.01. 2015 |
| 2. | Забезпечення програмно-цільового фінансування для розвитку пріоритетних напрямів, визначених Програмою соціально- економічного розвитку району |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Головний бухгалтер заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської районної лікарні м. Чоп; |  |  | 2011 |  |  | 01.01. 2015 |
| 3. | Розгляд на сесіях районної ради питання пріоритетного виділення коштів на надання ПМСД |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Головний бухгалтер заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської районної лікарні м. Чоп; |  |  | 21.07. 2011 |  |  | 01.01. 2015 |
| 4. | Здійснення фінансування закладів охорони здоров'я за подушним методом |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Головний бухгалтер заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської районної лікарні м. Чоп; Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 21.07. 2011 |  |  | 01.01. 2015 |
| 5. | Забезпечення відшкодування вартості лікування хворих в медичних закладах м.Ужгорода шляхом передачі коштів з районного бюджету на бюджет міської Ради м. м..Ужгород та м.Чоп |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Заступник головного лікаря з лікувальної роботи Головний бухгалтер заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської районної лікарні м. Чоп; |  |  | 21.07. 2011 |  |  | 01.01. 2015 |
| 6. | Укладення договорів про закупівлю медичних послуг з надання первинної та вторинної медичної допомоги відповідно до затверджених МОЗ примірних договорів, методики розрахунку вартості медпослуг та порядку укладення договорів |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Заступник головного лікаря з лікувальної роботи Головний бухгалтер заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської районної лікарні м. Чоп; Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 21.07. 2011 |  |  | 01.01. 2015 |
| 7. | Проведення реформування стоматологічної допомоги шляхом переведення її на засади самофінансування |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Завідувач рай поліклінікою Головний бухгалтер заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської районної лікарні м. Чоп; Головні лікаря ЛПЗ Рай стоматолог |  |  | 21.07. 2011 |  |  | 01.01. 2015 |
| 8. | Підтримка розвитку приватного сектору медичних послуг, забезпечення доступу до державного фінансування на конкурсній основі. |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  |  | Після затверд ження МОЗУ |  |  | 01.01. 2015 |
| IV. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ СТАНДАРТІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ(УНІФІКОВАНИХ КЛІНІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ) НА ЗАСАДАХ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення контролю за впровадженням і дотриманням закладами охорони здоров’я затверджених МОЗ України медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, головні лікарі ЛПЗ району, райспеціалісти |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| 2. | Забезпечення ефективного функціонування профільних Клініко-експертних комісій |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району, Райспеціалісти |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| 3. | Забезпечення функціонування єдиної системи надання невідкладної медичної допомоги у відповідності до затверджених МОЗ нормативів, правил і порядку дій |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| 4. | Забезпечення контролю за впровадженням і дотриманням стандартів первинної медико- санітарної допомоги та критеріїв оцінки її якості |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| 5. | Проведення переходу відпуску ліків на рецептурну форму за непатентованими міжнародними назвами |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| V. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДОСТУПНОСТІ, ЯКОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення контролю за якістю надання медичної допомоги населенню району відповідно до затверджених МОЗ України індикаторів якості медичної допомоги |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | Після затверд ження МОЗУ |  |  |  | 01.01. 2015 |
| 2. | Систематичне проведення рейтингової оцінки діяльності закладів ОЗ району |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Головні лікарі ЛПЗ району |  | щокварт ально |  |  |  | 2015 |
| 3. | Забезпечення виконання плану та етапності реалізації заходів щодо реформування галузі охорони здоров'я |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| VI. ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення інвентаризації матеріально- технічного забезпечення закладів охорони здоров'я району (будівлі, обладнання, транспортні засоби тощо) |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Головні лікарі ЛПЗ району Головний бухгалтер |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.11. 2011 |
| 2. | Розробка заходів поетапного матеріально- технічного забезпечення ЛПЗ району з урахуванням інвентаризації ЛПЗ та доведення їх відповідно затверджених табелів оснащення та Державних будівельних нормативів закладів ОЗ |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Головні лікарі ЛПЗ району Головний бухгалтер |  | 21.07 2011 |  |  |  | 01.12. 2011 |
| 3. | Забезпечення контролю за раціональним та ефективним використанням лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Головні лікарі ЛПЗ району Головний бухгалтер |  | 21.07 2011 |  |  |  | 01.11. 2011 |
| 4. | Забезпечення контролю за доцільністю придбання, своєчасним встановленням і введенням в експлуатацію медичного обладнання, закупленого за рахунок коштів місцевих бюджетів |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району, Головний бухгалтер |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| 5. | Сприяти залученню благодійних фондів, грантів та інших позабюджетних джерел для оновлення матеріально-технічної бази закладів ОЗ |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |
| VII. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ. ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення проведення диспансеризації населення (відповідно до затвердженого МОЗ Порядку) | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району, Завідувач райполіклінікою |  | 21.07. 2011 |  |  | 01.01. 2015 |  |  |
| 2. | Впровадження механізму реалізації права пацієнтів вільно вибирати лікаря первинного рівня або у визначеному порядку його змінювати відповідно до затвердженого МОЗ України порядку | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | Після затверд ження МОЗУ |  |  | 01.01. 2015 |  |  |
| 3. | Поліпшення якості профілактичних оглядів населення, насамперед цільових профілактичних медичних оглядів населення на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульозу, цукровий діабет, онкологічні, серцево- судинні та судинно-мозкові захворювання | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району, Завідувач райполіклінікою |  | 21.07. 2011 |  |  | 01.01. 2015 |  |  |
| 4. | Проведення інформативних скринінгових програм раннього виявлення соціально- і життєво важливої патології. | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  | 01.01. 2015 |  |  |
| 5. | Продовжити розвиток мережі сільських лікарських амбулаторій загальної практики/сімейної медицини та укомплектування їх згідно плану | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  | 01.01. 2015 |  |  |
| 6. | Покращання якості надання медичних послуг інвалідам Великої Вітчизняної війни | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району, Завідувач райполіклінікою |  | 21.07. 2011 |  |  | 01.01. 2015 |  |  |
| 7. | Створення закладу соціальної опіки осіб похилого віку шляхом передачі вивільненого ліжкового фонду сільської дільничної лікарень органам соціального захисту | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 01.01. 2012 |  |  | 01.12. 2013 |  |  |
| 8. | Покращання надання послуг з лабораторної діагностики хворих шляхом створення централізованої лабораторної служби району | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Головні лікарі ЛПЗ району |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |
| 9. | Сприяння розвитку стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги, розширити мережу денних і стаціонарів вдома | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2010 |  |  | 01.01. 2015 |  |  |
| VIII. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я МАТЕРІВ І ДІТЕЙ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ВАГІТНИХ ЖІНОК ПОРОДІЛЬ І ДІТЕЙ ДО ЯКІСНОЇ ТА СВОЄЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення заходів з відновлення диспансеризації населення, насамперед, дітей та вагітних, осіб з груп підвищеного ризику хахворювань |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |  |
| 2. | Забезпечення функціонування дитячого відділення |  | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району,Рай педіатр |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |  |
| IX. ЗМІЦНЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недопущення затримок виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення | Головний бухгалтер |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |  |
| 2. | Забезпечення дотримання оновлених та затверджених МОЗ України штатних нормативів та типових штатів закладів охорони здоров' я |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення | Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |  |
| 3. | Забезпечення дотримання затверджених МОЗ України нормативів навантаження на працівників галузі охорони здоров' я |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення | Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |  |
| 4. | Ініціювання перед районною радою та органами місцевого самоврядування питання щодо надання надбавок до посадового окладу медичним працівникам закладів охорони здоров' я за якість та напруженість у роботі, насамперед тим, які працюють у сільській місцевості |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення | Головні лікарі ЛПЗ району |  | Після затверд ження МОЗУ |  |  |  | 01.01. 2015 |  |
| 5. | Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів охорони здоров' я |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення | Головні лікарі ЛПЗ району, Завідувач відділу кадрів |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |  |
| 6. | Забезпечення працівників закладів ОЗ житлом шляхом будівництва та реконструкції житла, та першочергового виділення під будівництво земельних ділянок. Розроблення програм щодо забезпечення працівників закладів охорони здоров' я житлом. |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення | Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |  |
| 7. | Забезпечення пріоритетного укомплектування медичними працівниками закладів охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу населенню |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |  |
| X. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення широкомасштабної інформаційної кампанії із залученням засобів масової інформації щодо формування здорового способу життя |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району,Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |  |
| 2. | Оптимізація мережі, структури, кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази, забезпечення необхідним обладнанням та впровадження сучасних ефективних профілактичних технологій служби формування здорового способу життя. |  | Начальник відділу з питань ОЗ та мед. забезпечення | Провідний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення, Головні лікарі РЛ №1 та №2 Ужгородського району, Головні лікарі ЛПЗ району |  | 21.07. 2011 |  |  |  | 01.01. 2015 |  |

Заступник голови ради                                                                                                                                                       В.С. Данко