Додаток

до рішення районної ради

від 21.07.2011 р. № 129

Додаток до програми

від 21.07.2011р.

Заходи з виконання Програми

розвитку і функціонування дошкільних навчальних закладів

на 2011 -2017 роки

| № п/п | Зміст заходу | Виконавці | Строк виконання |  | Прогнозований обсяг фінансування (тис. грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього | У тому числі за рахунок |  |
|  |  |  |  |  |  | Район-ного бюджету | Інші джерела |
| 4. | Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення. Створення НВК: -с. Галоч; -с. Демечі. Відкриття ДНЗ: - новобудови: с. В. Геївці с. Холмок; с. Минай. - у пристосованих приміщеннях: с. Тисаагтелек; с. М.Геївці Відкриття дошкільних груп з денним перебуванням дітей: -одну ( 15 місць) – у Пацканівському ДНЗ ; -дві (30 місць) - у Концівському ДНЗ, -одну ( 20 місць) – у Часлівецькому ДНЗ, -одну ( 15 місць) – у Худлівському ДНЗ, -дві ( 40 місць) - у Середнянському ДНЗ; -одну ( 15 місць) у Н.Солотвинсь-кому ДНЗ -одну (15 місць) – в Оноківському ДНЗ: -одну (15 місць) – в Оріховицькому ДНЗ; -одну ( 20 місць) –у Шишлівському ДНЗ; -одну ( 15 місць) у Дубрівському ДНЗ; -одну ( 20 місць) у Тийглаському ДНЗ; -одну ( 20 місць) – у Кам’яницькому ДНЗ; -одну ( 15 місць) – Холмецькому ДНЗ; -одну (15 місць) – СторожницькомуДНЗ. Відкриття груп з короткотривалим перебування для дітей п’ятирічного віку на базі ДНЗ: Середнянського -(2 групи); Великодобронсь-кого (1 група); Малодобронсь-кого (1 група); Руськокомарівсь-кого (1 група); Сторожницького (1 група); Концівського (2 групи); Худлівського (1 група); Оноківського (1 група). | Відділ освіти та у справах національностей, Середнянська селищна та сільські ради | 2011-2017 2011-2012 2011-2012 2011 2013 2015 2011-2012 2014 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 до 01.09.2011 |  | - 160 | - 160 | - |
| 6. | Дотримання відповідного технічного стану будівель ДНЗ -проведення капітальних та поточних ремонтів, здійснення реконструкцій; -ремонт вивільнених приміщень, з метою відкриття дошкільних та груп раннього віку; -заміна вікон та дверей на теплозберігаючі. | Відділ освіти та у справах національностей, Середнянська селищна та сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |  | 300 200 200 200 200 200 200 400 300 300 300 300 300 300 300 200 300 200 100 100 100 | 300 200 200 200 200 200 200 400 300 300 300 300 300 300 300 200 300 200 100 100 100 |  |

Заступник голови ради                                                                              В.С.Данко