КОНЦЕПЦІЯ

реформування освітньої галузі району на період  до 2015 року

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Створення навчально-виховних комплексів: |  |  |  |  |
| 1.1. | у с. Тийглаш на базі місцевого ДНЗ | 2012-2013 р.р. | Тийгласька сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади |
| 1.2. | у с. Паладь-Комарівці шляхом злиття наявних ЗОШ І-ІІ ступенів та ДНЗ | 2012-2013 р.р. | Паладь-Комарівецька сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади |
| 1.3. | у с. Чабанівка на базі місцевої ЗОШ І-ІІ ступенів | 2013-2014 р.р. | Ірлявська сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади та добудова приміщень та харчоблоку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4. | у с. Верхнє Солотвино шляхом злиття наявних ЗОШ І ступеня та ДНЗ | 2012-2013 р.р. | Худлівська сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади |
| 1.5. | у с. Галоч шляхом злиття наявних ЗОШ І ступеня та ДНЗ | 2012 р. | Галоцька сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади |
| 1.6. | у с. Демечі на базі місцевої ЗОШ І ступеня | 2013-2014 р.р. | Малодобронська сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади та реконструкція наявної будівлі школи |
| 1.7. | у с. Оріховиця шляхом злиття наявних ЗОШ І ступеня та ДНЗ | 2012 р. | Оноківська сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.8. | у с. Підгорб шляхом злиття наявних ЗОШ І ступеня та ДНЗ | 2012-2013 р.р. | Баранинська сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади |
| 1.9. | у с. Петрівка шляхом злиття наявних ЗОШ І ступеня та ДНЗ | 2012 р. | Соловківська сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади |
| 1.10. | у с. Стрипа шляхом злиття наявних ЗОШ І ступеня та ДНЗ | 2012 р. | Яроцька сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади |
| 1.11. | у с. Циганівці шляхом злиття наявних ЗОШ І ступеня та ДНЗ | 2012 р. | Великолазівська сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.12. | у с. Часлівці шляхом злиття наявних ЗОШ І ступеня та ДНЗ | 2012 р. | Часлівецька сільська рада, відділ освіти та у справах національностей, фінансове управління Ужгородської РДА | Процес реорганізації розпочато |
| 2. Створення освітніх округів |  |  |  |  |
| 2.1. | Середнянського у складі: Середнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів – опорна школа, Чабанівського НВК І ступеня, Дубрівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Вовковецької ЗОШ І ступеня та Ірлявського ДНЗ | 2012-2013 р.р. | Відділ освіти та у справах національ-ностей, Ужгород-ський районний методичний кабінет, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода закладів освіти, включених до складу округу |
| 2.2. | Великолазівського у складі: Великолазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – опорна школа, Яроцької ЗОШ І-ІІ ступенів, Барвінківської ЗОШ І ступеня, Підгорбсь-кого, Стрипського та Циганівського НВК І ступеня, Глибоцької ЗОШ І ступеня, Довгопільської ЗОШ І ступеня, Нижньосолотвинської ЗОШ І ступеня | 2013-2014 р.р. |  |  |
| 2.3. | Шишлівського у складі: Шишлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – опорна школа, Паладь-Комарівецького НВК І-ІІ ступенів, Галоцького НВК І ступеня, Шишлівського ДНЗ | 2014-2015 р.р. | Відділ освіти та у справах національ-ностей, Ужгород-ський районний методичний кабінет, фінансове управління Ужгородської РДА | Необхідна згода закладів освіти, включених до складу округу |
| 3. Закриття загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |
| 3.1. | у с. Андріїівка | 2012 р. | Ірлявська сільська рада, відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА | Необхідна згода місцевої громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Створення дошкільних навчальних закладів |  |  |  |  |
| 4.1. | у с. Ірлява шляхом реорганізації місцевої ЗОШ І ступеня | 2014 р. | Ірлявська сільська рада | Необхідна згода місцевої громади, добудова приміщень та харчоблоку |
| 4.2. | у с. Кінчеш – у приміщенні колишньої початкової школи | 2012-2013 р.р. | Коритнянська сільська рада | Необхідна реконструкція приміщень та харчоблоку |
| 4.3. | У с. Палло шляхом реорганізації місцевої ЗОШ І ступеня | 2015 р. | Галоцька сільська рада | Необхідна згода місцевої громади та добудова приміщень, харчоблоку |
| 5. Реалізація заходів з енергозбереження |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкція котельні Шишлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2012 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |
| 5.2. | Реконструкція котельні та системи опалення Великолазівської ЗОШ | 2012 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |
| 5.3. | Будівництво котельні Худлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2012 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.4. | Будівництво котельні Нижньосолотвинської ЗОШ І ступенів | 2012 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |
| 5.5. | Утеплення фасаду та горища Вовковецької ЗОШ І ступеня | 2012 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |
| 5.6. | Поточний ремонт системи опалення Лінцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2013 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |
| 5.7. | Утеплення фасаду та горища Середнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2013 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |
| 5.8. | Реконструкція котельні Малогеєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2013 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |
| 5.9. | Утеплення фасаду Анталовської ЗОШ І-ІІ ступенів | 2014 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |
| 5.9. | Реконструкція котельні Ратівецької ЗОШ І-ІІ ступенів | 2014 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.10. | Будівництво котельні та системи опалення Яроцької ЗОШ І-ІІ ступенів | 2014 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |
| 5.11. | Реконструкція котельні Сторожницької ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2014 р. | Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської РДА |  |

Заступник голови ради                                                                                                                                                В.С.Данко