Додаток

до Програми

ЗАХОДИ

щодо реалізації районної цільової соціальної Програми

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2012-2017 роки

| № з/п | Найменування завдання | Заходи програми | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Посилення пре-вентивної роботи та підтримка сі-мей з дітьми, які опинилися в складних життє-вих обставинах | 1) Раннє вияв-лення, облік і надання соціаль-ної підтримки та збільшення кіль-кості послуг сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життє-вих обставинах | 2012-2017 роки | Ужгородський районний центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді (за зго-дою), служба у справах дітей державної ад-міністрації |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення кількості ді-тей, вилуче-них із сімей-ного середо-вища |
|  |  | 2) Забезпечення ведення елект-ронного обліку дітей і громадян, які бажають взя-ти їх на вихо-вання, та обліку дітей, які опини-лися в складних життєвих обста-винах | 2012-2017 роки | Служба у спра-вах дітей дер-жавної адміні-страції |  |  |  |  |  |  |  | Оперативний підбір дітей для влашту-вання у сім’ї громадян |
| 2. | Забезпечення реа-лізації права дітей на виховання у сім’ях громадян за місцем походжен-ня дитини. | 1) Забезпечення вчасного набуття дітьми правово-го статусу дити-ни-сироти та дитини, позбав-леної батьківсь-кого піклування, відповідно до вимог чинного законодавства | 2012-2017 роки | Служба у спра-вах дітей дер-жавної адміні-страції |  |  |  |  |  |  |  | Реалізація права дітей на сімейне виховання |
|  |  | 2) Проведення роботи з повер-нення дітей із закладів до біо-логічних родин та влаштування в сім’ї громадян | 2012-2017 роки | Служба у спра-вах дітей дер-жавної адмі-ністрації, від-діл освіти та у справах націо-нальностей державної ад-міністрації, Ужгородський районний центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді (за зго-дою) | Районний бюджет | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Реалізація права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками, по-вернення ді-тей із закла-дів, які пере-бувають під опікою/пік-луванням ок-ремих грома-дян, з ураху-ванням інте-ресів дитини |
| 3. | Підвищення від-повідальності ор-ганів виконавчої влади та органів місцевого само-врядування за со-ціальний захист дітей | 1) Забезпечення захисту житло-вих та майнових прав дітей | 2012-2017 роки | Служба у спра-вах дітей дер-жавної адмі-ністрації |  |  |  |  |  |  |  | Створення житлового реєстру ді-тей-сиріт та дітей, позбав-лених бать-ківського піклування |
|  |  | 2) Забезпечення житлом дітей-си-ріт, дітей, позба-влених бать-ківського піклу-вання: придбан-ня будинків; квартир; виді-лення земельних ділянок для забу-дови; ремонт со-ціального житла | 2012-2017 роки | Відділ житло-во-комунально-го господарства державної ад-міністрації |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення житлом ді-тей-сиріт та дітей, позбав-лених бать-ківського піклування |
|  |  | 3) Створення ме-режі соціальних гуртожитків або інших видів со-ціального житла | 2012-2017 роки | Ужгородський районний центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді (за зго-дою) |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення житлом ді-тей-сиріт, ді-тей, позбав-лених бать-ківського пі-клування, осіб з їх чис-ла |
|  |  | 4) Виготовлення проектно-кошто-рисної документ-тації на будівни-цтво чи рекон-струкцію буді-вель з метою створення со-ціальних гурто-житків | 2012-2017 роки | Ужгородський районний центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді (за зго-дою), відділ у справах молоді та спорту дер-жавної адмі-ністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Широке запрова-дження влашту-вання дітей в сім’ї громадян | 1) Придбання приміщень під створення дитя-чих будинків сі-мейного типу | 2012-2017 роки | Відділ житло-во-комунально-го господарства державної ад-міністрації | Благодійні фонди | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | Розвиток ме-режі дитячих будинків сі-мейного ти-пу |
|  |  | 2) Проведення заходів до Дня захисту дітей, Дня сім'ї, Дня матері, Дня уси-новлення, ново-річно-різдвяних свят для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ді-тей, які опини-лися в складних життєвих обста-винах, та які проживають у дитячих будин-ках сімейного типу і прийом-них сім'ях | 2012-2017 роки | Служба у спра-вах дітей дер-жавної адміні-страції | Районний бюджет | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Розвиток пріоритетних форм влаш-тування дітей |
|  |  | 3) Забезпечення соціального суп-роводу дитячих будинків сімей-ного типу та прийомних сі-мей | 2012-2017 роки | Ужгородський районний центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді (за зго-дою) | Районний бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Надання ком-плексу кон-сультативних послуг |
|  |  | 4) Проведення інформаційної кампанії щодо підтримки націо-нального усинов-лення, влашту-вання дітей у сім’ї громадян | 2012-2017 роки | Служба у спра-вах дітей дер-жавної адміні-страції, Ужго-родський ра-йонний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за зго-дою) | Районний бюджет | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Привернення уваги насе-лення райо-ну, громадсь-кості до долі дітей-сиріт та дітей, позбав-лених бать-ківського піклування |
| 5. | Поліпшення умов утримання і вихо-вання дітей | 1) Проведення моніторингу ефективності функціонування закладів, що на-лежать до сфери управління Міні-стерства освіти і науки, молоді і спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Міні-стерства соціаль-ної політики Ук-раїни | 2012-2017 роки | Служба у спра-вах дітей дер-жавної ад-міністрації, уп-равління праці та соціального захисту насе-лення держав-ної адміністра-ції, відділи дер-жавної адміні-страції: з пи-тань охорони здоров’я та ме-дичного забез-печення, освіти та у справах на-ціональностей |  |  |  |  |  |  |  | Покращення умов утри-мання та ви-ховання дітей |
|  |  | 2) Надання допо-моги у проф-орієнтаційній підготовці стар-шокласників, ви-пускникам інтер-натних закладів, надання їм со-ціальних послуг | 2012-2017 роки | Відділ освіти та у справах на-ціональностей державної ад-міністрації, Ужгородський районний центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді (за зго-дою) |  |  |  |  |  |  |  | Допомога старшоклас-никам та ви-пускникам інтернатних закладів у ви-борі професії, надання їм соціальних послуг |
|  |  | 3) Створення умов для забез-печення доступу дітей до отри-мання відповід-ного освітнього рівня | 2012-2017 роки | Відділ освіти та у справах на-ціональностей державної ад-міністрації |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення реалізації права кожної дитини на відповідну освіту |
|  |  | 4) Забезпечення працевлаштуван-ня дітей-сиріт, дітей, позбавле-них батьківсь-кого піклування, з числа випуск-ників шкіл-ін-тернатів, профе-сійно-технічних закладів | 2012-2017 роки | Ужгородський районний центр зайнято-сті (за згодою), відділ освіти та у справах на-ціональностей державної ад-міністрації |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення права дитини на перше ро-боче місце |
| 6. | Забезпечення со-ціального супро-водження дітей після завершення їх перебування в закладах та сім’ях громадян | 1) Підготовка ви-пускників закла-дів до самостій-ного життя | 2012-2017 роки | Ужгородський районний центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді (за зго-дою), відділ ос-віти та у спра-вах національ-ностей держав-ної адміністра-ції, служба у справах дітей державної ад-міністрації | Районний бюджет | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Надання ме-тодичної та практичної допомоги ви-пускникам закладів |
| 7. | Забезпечення під-готовки фахівців для роботи з уси-новителями, опі-кунами/піклуваль-никами, батьками-вихователями та прийомними бать-ками | 1) Проведення нарад, засідань за круглим сто-лом та семінарів для батьків-ви-хователів, при-йомних батьків, опікунів/піклу-вальників з ме-тою обміну дос-відом щодо ви-ховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2012-2017 роки | Служба у спра-вах дітей дер-жавної ад-міністрації, Ужгородський районний центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді (за зго-дою) | Районний бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихо-вателів |
| 8. | Проведення профілактичних рейдів та відпрацювань | 1) Проведення профілактичних відпрацювань торгових закла-дів на предмет продажу алко-гольних та тю-тюнових виробів дітям; ігрових залів, комп’ю-терних клубів, відеотек та дис-котек щодо від-відування їх дітьми під час уроків та у вечір-ній час | 2012-2017 роки | Служба у спра-вах дітей дер-жавної адмі-ністрації спіль-но з РВ УМВС України в За-карпатській об-ласті | Районний бюджет | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Запроваджен-ня ефектив-них форм ро-боти з дітьми та їх біоло-гічними бать-ками з метою усунення причин без-притульності та без догляд-ності; удо-сконалення процесу ви-лучення дітей з вулиці та їх влаштування, що унемож-ливить по-вернення у несприятливе середовище |
|  |  | 2) Проведення профілактичних рейдів („Діти Ву-лиці”, „Вокзал”, „Підвал”, тощо) з метою виявлен-ня бездоглядних та безпритуль-них дітей | 2012-2017 роки | Служба у спра-вах дітей дер-жавної адмі-ністрації спіль-но з РВ УМВС України в За-карпатській об-ласті | Районний бюджет | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | 3) Забезпечити здобуття повної загальної серед-ньої освіти діть-ми, які тривалий час не навчалися або не навчалися взагалі на базі вечірніх (змін-них) шкіл і про-фесійно-техніч-них навчальних закладів. Прове-дення рейду „Урок” з вияв-лення дітей шкільного віку, які не присту-пили до занять та повернення їх до навчання | 2012-2017 роки | Відділ освіти та у справах національнос-тей державної адміністрації, служба у спра-вах дітей дер-жавної адміні-страції | Районний бюджет | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 |  |

Заступник голови ради                                                                                                                                                                                                   В.С.Данко